## Sheet1
각팀별 기능 구현 상태 체크리스트 (2024년7월11일 버전)
주간단의 | NO | 구분 | 1팀(황기창팀장) | 2팀(노현수팀장) | 3팀(이승환팀장) | 4팀(이창수팀장) | 5팀(이도현팀장)
1주차 | 1 | K8s 3Tier 통신구성 완료(VM환경하에서) |  |  | 완료
| 2 | k8s 3Tier 구성 완료(Container환경하에서) |  |  | 완료
| 3 | K8s Multi-HA 구성 완료 |  |  | 완료
| 4 | Nginx Dockerfile 구성완료 (경량화 진행 여부) |  |  | 완료
| 5 | Tomcat Dockefile 구성완료 (경량화 진행 여부) |  |  | 완료
| 6 | Nginx deploy , Service , HPA yaml 파일 구성완료 |  |  | 완료
| 7 | Tomcat deploy , Service , HPA yaml 파일 구성완료 |  |  | 완료
| 8 | Kubernetes 통한 Nginx Pod 배포 진행 완료 |  |  | 완료
| 9 | Kubernetes 통한 Tomcat Pod 배포 진행 완료 |  |  | 완료
| 10 | Namespace , Labels 설계 완료 |  |  | 완료
| 11 | MetalLB 구성완료 (해당사항 없는조의 경우 해당없음표기) |  |  | 12일까지 완료 예정
| 12 | DB 이중화 구성 완료 |  |  | 완료
| 13 | ingress Controller 설치 및 Ingress Rule yaml 구성완료 |  |  | 12일까지 완료 예정
2주차 | 1 | GitHub 구성완료 |  |  | 완료
| 2 | AgroCD 설치완료 |  |  | 완료
| 3 | GitHub ↔ AgroCD 연동 완료 |  |  | 완료
| 4 | J-meter 설치 완료 |  |  | 2주차 내 완료 예정
| 5 | WhatTap 모니터링 툴 설치 완료 |  |  | 2주차 내 완료 예정
| 6 | 배포자동화 구성 완료 테스트 진행 |  |  | 완료
| 7 | Rolling Update 구성 및 완료 테스트 진행 완료 |  |  | 2주차 내 완료 예정
| 8 | 롤벡 구성 및 테스트진행 완료 |  |  | 2주차 내 완료 예정
| 9 | AutoScaling 구성 및 테스트 진행 완료 |  |  | 2주차 내 완료 예정
| 9 | 부하테스트 진행 완료 |  |  | 2주차 내 완료 예정
3주차 | 1 | 단위테스트 진행 완료 |  |  | 2주차 내 완료 예정
| 2 | 통합테스트 진행 완료 |  |  | 2주차 내 완료 예정
| 3 | 기술보고서 , PPT 등 산출물 작성 완료 |  |  | 3주차 내 완료 예정